ONCOGENOGRAPH-BR

Proposta Integrada para AMPLIA / P&D — Grupo Fleury / Genesis

Construção de uma base real-world genético-laboratorial e familiar em câncer hereditário

com IA Explicável · Knowledge Graph · GraphRAG · GNN · QFAM Prospectivo

| Proponente | Ana Carolina Prado Ricciardi |
| --- | --- |
| Vínculo acadêmico | Doutoranda em Inteligência Artificial — ICMC-USP |
| Parceiros científicos | A.C. Camargo Cancer Center |
| Parceiro translacional | Grupo Fleury / Genesis |
| Edital | AMPLIA — P&D Grupo Fleury |
| Horizonte do projeto | 36 meses (3 anos de doutorado) |
| Versão | Integrada · Junho 2025 |

# Índice

# 1. Resumo Executivo

O OncoGeneGraph-BR propõe uma colaboração científica e estratégica entre o Grupo Fleury/Genesis, a ICMC-USP e o A.C. Camargo Cancer Center para estruturar uma base real-world de dados genéticos em câncer hereditário, com duração de 36 meses alinhados ao período de doutorado da proponente.

A proposta parte da rotina diagnóstica já existente no Genesis/Fleury — exames germinativos de câncer hereditário — e propõe transformar esses dados em infraestrutura científica estruturada por Knowledge Graph, integrando genes, variantes, classificações moleculares, evidências externas (ClinVar, gnomAD, IARC TP53) e rastreamento familiar em cascata.

O projeto posiciona-se como pesquisa aplicada com apoio à curadoria genética e potencial de evolução para produto institucional — sem propor testagem isolada nem decisão clínica automatizada. A variante TP53 p.R337H, variante fundadora brasileira, será tratada como subgrupo analítico prioritário dentro da coorte germinativa.

Em seu horizonte de 36 meses, o projeto entregará: (1) base real-world harmonizada e pseudonimizada; (2) Knowledge Graph de oncogenética germinativa; (3) camada GraphRAG de apoio à curadoria; (4) modelo GNN explicável para classificação de risco e predição de vínculos; (5) integração do QFAM prospectivo; e (6) publicações científicas e tese de doutorado.

## Síntese de valor

| Dimensão | Valor esperado | Beneficiário principal |
| --- | --- | --- |
| Científico | Base germinativa brasileira estruturada, publicações e metodologia proprietária. | Doutorado + parceria institucional USP/AC Camargo/Fleury |
| Assistencial | Organização do rastreamento familiar em cascata; apoio à curadoria genética. | Geneticistas, oncogeneticistas, equipe Genesis |
| Tecnológico | Knowledge Graph, GraphRAG, GNN explicável aplicados à oncogenética. | P&D, Dados/IA, Biologia Molecular |
| Estratégico | Ativo institucional proprietário; posicionamento em medicina genômica de precisão. | Grupo Fleury / Genesis |

# 2. Contexto e Racional Científico

## 2.1 Prova de conceito prévia

O estudo conduzido no A.C. Camargo Cancer Center demonstrou que modelos de IA explicável podem superar critérios clínicos tradicionais na identificação de variantes germinativas em TP53 no contexto brasileiro. O modelo Random Forest superou o critério de Chompret em AUC, MCC e Balanced Accuracy em coorte de 515 probandos (Casali da Rocha et al., apresentado no SABCS 2025; publicado em Clinical Cancer Research, 2026).

Esse estudo deve ser compreendido como prova de conceito exploratória, com limitações relevantes: origem em centro terciário especializado, baixo número de positivos, desbalanceamento entre classes, viés de encaminhamento e baixa generalização populacional.

## 2.2 Reposicionamento metodológico

A proposta com Genesis/Fleury não replica o modelo do A.C. Camargo. O objetivo é criar uma nova base real-world a partir da rotina diagnóstica do Genesis/Fleury, transformando o parceiro em protagonista na construção de infraestrutura própria de oncogenética de precisão. Esse reposicionamento garante independência metodológica e adequação regulatória ao contexto de rotina diagnóstica do Genesis/Fleury.

## 2.3 Lacuna que o projeto preenche

Atualmente, os dados laboratoriais germinativos são analisados de forma isolada por exame, sem integração relacional estruturada. Não foi identificada, no Genesis/Fleury, uma infraestrutura estruturada que conecte paciente, exame, painel, gene, variante, classificação ACMG, evidências científicas externas e rastreamento familiar em cascata em uma única base relacional navegável — lacuna que o presente projeto se propõe a preencher de forma metodologicamente rigorosa.

O OncoGeneGraph-BR preenche exatamente essa lacuna, transformando dados de rotina em ativo institucional de alto valor científico, assistencial e tecnológico.

# 3. Enquadramento Estratégico para P&D

O projeto enquadra-se na esteira de Pesquisa & Desenvolvimento do Grupo Fleury por combinar pesquisa aplicada, inovação aberta, desenvolvimento tecnológico e potencial evolução para produto ou serviço digital.

| Frente | Descrição | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Pesquisa aplicada | Construção da base real-world genético-laboratorial e familiar em câncer hereditário a partir de dados Genesis. | Publicações, validação metodológica, colaboração USP/AC Camargo/Fleury. |
| Inovação tecnológica | Knowledge Graph, GraphRAG e GNN aplicados a dados genômicos institucionais. | Infraestrutura proprietária de grafos; metodologia exportável. |
| Produto/serviço futuro | Curadoria genética assistida, relatórios enriquecidos, elegibilidade QFAM, relacionamento médico. | Ativo institucional, diferenciação em medicina genômica, produto digital. |

O projeto alinha-se à atuação de Biologia Molecular do P&D nas frentes de diagnóstico molecular, genética, oncologia molecular, identificação de genes de interesse e integração entre plataformas.

# 4. Objetivos

## 4.1 Objetivo Geral

Desenvolver, em parceria com o Grupo Fleury/Genesis, uma base real-world genético-laboratorial e familiar em câncer hereditário — inicialmente retrospectiva e posteriormente enriquecida por coleta prospectiva via QFAM — para viabilizar estudos de IA explicável, Knowledge Graph, GraphRAG e Graph Neural Networks aplicadas à oncogenética brasileira, no horizonte de 36 meses de doutorado.

### 4.1.1 Hipótese central

A integração relacional de dados genético-laboratoriais germinativos em estrutura de Knowledge Graph, combinada com modelos de Graph Neural Network explicáveis (R-GCN), permite identificar padrões de risco hereditário e vínculos familiares sistematicamente não capturados pela análise isolada de exames — e produz representações interpretáveis superiores às geradas por critérios clínicos tradicionais como o critério de Chompret para Li-Fraumeni.

### 4.1.2 Considerações sobre tamanho amostral

O tamanho da coorte será estimado na Fase 1 (piloto). Para as análises de node classification e link prediction com R-GCN, a literatura indica viabilidade a partir de grafos com 500+ nós de paciente com features completas e 1.000+ arestas supervisionadas (Schlichtkrull et al., 2018; Gogoshin & Rodin, 2023). Dado o volume de exames germinativos do Genesis/Fleury, espera-se que a coorte retrospectiva seja suficiente; o critério de go/no-go no M6 incluirá avaliação formal de adequação amostral. Em caso de coorte menor que o esperado, as análises serão adaptadas para abordagens de few-shot learning ou transferência de representações de grafos.

## 4.2 Objetivos Específicos

- Mapear e classificar exames germinativos elegíveis do Genesis/Fleury por natureza biológica.

- Estruturar genes avaliados (positivos, negativos e VUS) com integração a bases externas (ClinVar, gnomAD, IARC TP53).

- Organizar variantes e classificações moleculares ACMG em estrutura harmonizada e pseudonimizada.

- Estruturar o rastreamento familiar em cascata como ativo de conhecimento (probando → familiar → variante → resultado).

- Construir o Knowledge Graph institucional de oncogenética germinativa.

- Implementar camada GraphRAG para apoio à curadoria genética e consultas relacionais.

- Desenvolver e validar modelo GNN (R-GCN) para classificação de risco e predição de vínculos.

- Integrar o QFAM prospectivo ao grafo e à base de dados.

- Publicar resultados científicos e defender tese de doutorado.

# 5. Oportunidade Genesis / Fleury

O Genesis/Fleury possui conjunto relevante de exames aplicáveis ao projeto, incluindo painéis germinativos de câncer hereditário, painéis ampliados, mama/ovário hereditário, câncer colorretal, Síndrome de Lynch, próstata hereditário, sequenciamento de BRCA1/2, MLPA, pesquisa de mutação familiar e exomas. A utilização desses dados exige classificação rigorosa por natureza biológica:

| Camada | Uso no projeto | Mensagem-chave |
| --- | --- | --- |
| Germinativa | Núcleo da coorte retrospectiva. | Base principal para câncer hereditário. |
| Somática/tumoral | Camada complementar do grafo. | Não usar como evidência germinativa. |
| Familiar/cascata | Subgrafos familiares após probando positivo P/LP. | Estrutura estratégica para rastreamento em cascata. |
| Farmacogenética | Uso futuro ou secundário. | Subgrafo específico (ex. DPYD) — fase futura. |
| Fora do escopo inicial | Excluída do piloto. | Evita dispersão; preserva foco estratégico. |

# 6. Rastreamento Familiar em Cascata e Estruturação do Fluxo Existente

O rastreamento familiar em cascata já faz parte da rotina laboratorial do Genesis/Fleury para variantes germinativas patogênicas (P) ou provavelmente patogênicas (LP) em genes de predisposição ao câncer. O diferencial do OncoGeneGraph-BR não está em propor a criação desse fluxo, mas em estruturá-lo, mensurá-lo e integrá-lo a uma base relacional de conhecimento em oncogenética.

Cada probando com variante P/LP passa a ser o ponto de entrada para um subgrafo familiar, conectando probando, familiares elegíveis, grau de parentesco, variante familiar pesquisada, exame realizado e resultado molecular. Essa abordagem transforma um fluxo de rotina em ativo estruturado de pesquisa e gestão do conhecimento.

## 6.1 TP53 p.R337H — Subgrupo analítico prioritário

A variante TP53 p.R337H, variante fundadora brasileira associada à Síndrome de Li-Fraumeni, será tratada como subgrupo analítico prioritário dentro da base germinativa. Quando identificada por exame germinativo adequado (sequenciamento completo de TP53 ou painel germinativo que inclua TP53), a variante será representada no Knowledge Graph conectando-se ao gene TP53, ao probando, aos familiares testados em cascata, à classificação molecular e às evidências científicas disponíveis.

A p.R337H não será proposta como teste isolado inicial. Ela será analisada como subgrupo quando identificada na base germinativa, preservando o rigor metodológico e regulatório.

## 6.2 Ganho estratégico da estruturação familiar

| Dimensão | Ganho estratégico |  |
| --- | --- | --- |
| Científica | Microcoortes familiares reais; padrões de segregação molecular de variantes P/LP. |  |
| Assistencial | Jornada familiar mensurável após achado positivo em genes de predisposição. |  |
| Tecnológica | Fortalece justificativa para Knowledge Graph, GraphRAG e GNN. |  |
| Institucional | Converte fluxo existente em ativo estruturado de inovação. |  |
| Negócio | Relatórios enriquecidos, indicadores de rastreamento familiar, relacionamento médico. |  |

# 7. Escopo e Produtos Propostos

## 7.1 Escopo do piloto e da coorte retrospectiva

| Incluído | Complementar (separado) | Fora do escopo inicial |
| --- | --- | --- |
| Painéis germinativos de câncer hereditário; mama/ovário; próstata; colorretal; Lynch; BRCA1/2; MLPA; mutação familiar; exomas filtrados; testagem familiar em cascata associada a probando P/LP. | Oncofoco 500; biópsia líquida; TP53 somático; BRCA1/2 somático; MSI; MGMT; leucemias; EGFR/BRAF/KRAS/NRAS/PIK3CA. | Neurologia; pré-natal; HIV; autismo; retinopatias; cardiomiopatias; porfiria; TTR; doenças recessivas; condições não relacionadas ao escopo. |

## 7.2 Produtos propostos

| Produto | Objetivo | Entregáveis principais |
| --- | --- | --- |
| P1 — Mapa real-world de exames genéticos | Caracterizar o cenário dos exames genéticos de câncer hereditário realizados pelo Genesis/Fleury. | Inventário de exames elegíveis; dicionário de dados; relatório de genes, variantes, painéis e classificações; mapa TP53/p.R337H. |
| P2 — Estruturação do rastreamento familiar em cascata | Estruturar, mensurar e representar no grafo o fluxo de testagem familiar já oferecido na rotina laboratorial para variantes P/LP. | Subgrafos familiares; mapa cascade testing; familiares testados; resultados moleculares; viabilidade de representação em grafo. |
| P3 — Knowledge Graph genético-laboratorial e familiar | Organizar dados genéticos, laboratoriais, familiares e evidências científicas em estrutura relacional navegável. | Modelo conceitual; ontologia mínima; pipeline de harmonização; subgrafos TP53, BRCA1/2, Lynch, famílias. |
| P4 — GraphRAG para curadoria genética | Apoiar consultas, recuperação de evidências, rastreabilidade e organização de conhecimento. | Perguntas estruturadas; recuperação de subgrafos; respostas com evidência; apoio à curadoria (sem decisão clínica autônoma). |
| P5 — GNN R-GCN explicável | Modelar classificação de risco (node classification) e predição de vínculos faltantes (link prediction) com explicabilidade SHAP. | Modelo treinado e avaliado (AUC, F1, PR); análise SHAP; comparação com Chompret; artigo científico. |
| P6 — QFAM prospectivo | Criar base prospectiva de história pessoal e familiar em pacientes elegíveis, conforme aprovação ética e consentimento. | Fluxo de convite; consentimento; coleta QFAM; integração ao grafo; preparação para modelos futuros. |

# 8. Schema do Knowledge Graph

## 8.1 Nós (Node Types)

| Nó | Descrição | Atributos principais |
| --- | --- | --- |
| Patient | Paciente pseudonimizado com variante germinativa | paciente_id, data_nascimento (faixa) |
| FamilyMember | Familiar testado em cascata | familiar_id, grau_parentesco, resultado |
| GeneticTest | Exame germinativo realizado | exame_id, tipo_exame, painel, data_exame |
| Panel | Painel genético utilizado | nome_painel, genes_incluídos |
| Variant | Variante HGVS normalizada | variante_hgvs, id_unificado |
| Gene | Gene avaliado | gene_symbol, entrez_id, hgnc_id |
| ACMGClassification | Classificação molecular ACMG | classe (P, LP, VUS, LB, B) |
| ClinVarRecord | Registro ClinVar | clinvar_id, significancia_clinvar |
| gnomADRecord | Registro gnomAD | freq_global, freq_pop, freq_br |
| IARCTP53Record | Evidência funcional IARC TP53 | evidencia_funcional, dominio |
| Phenotype | Fenótipo/síndrome associada | nome, omim_id |
| Disease | Doença hereditária | nome, icd10 |
| Pathway | Via molecular/biológica | nome, kegg_id |
| Protein | Proteína codificada | nome, uniprot_id |

## 8.2 Arestas (Edge Types)

| Aresta | Semântica |
| --- | --- |
| (Patient) → realizou → (GeneticTest) | Paciente realizou exame germinativo |
| (GeneticTest) → detectou → (Variant) | Exame identificou variante |
| (Variant) → localizada_em → (Gene) | Variante localizada no gene |
| (Gene) → participa_de → (Pathway) | Gene participa de via biológica |
| (Variant) → classificada_como → (ACMGClassification) | Variante recebeu classificação ACMG |
| (Variant) → registrada_em → (ClinVarRecord) | Variante registrada no ClinVar |
| (Variant) → freq → (gnomADRecord) | Frequência populacional gnomAD |
| (Variant) → evidenciada_em → (IARCTP53Record) | Evidência funcional IARC TP53 |
| (Patient) → related_to → (FamilyMember) | Relação familiar (grau parametrizado) |
| (FamilyMember) → testado_para → (Variant) | Familiar testado para variante conhecida |
| (GeneticTest) → usou → (Panel) | Exame utilizou painel específico |
| (Gene) → codifica → (Protein) | Gene codifica proteína |
| (Variant) → associada_a → (Disease) | Variante associada à doença hereditária |

# 9. Materiais e Métodos

## 9.1 Desenho do estudo

Observacional retrospectivo com expansão prospectiva (Fase 6). População: exames germinativos de câncer hereditário realizados pelo Genesis/Fleury. Critérios de inclusão: (i) exame de natureza germinativa em gene de predisposição hereditária ao câncer; (ii) resultado disponível (P, LP, VUS, LB ou B); (iii) dados mínimos presentes — identificador pseudonimizado, painel, gene e variante HGVS ou nota de ausência de variante; (iv) realizado dentro do período retrospectivo definido na Fase 1 (janela temporal a ser confirmada no piloto). Critérios de exclusão: exames exclusivamente somáticos ou tumorais; exames farmacogenéticos sem relação com predisposição ao câncer; registros sem identificador pseudonimizado rastreável; condições fora do escopo inicial (neurologia, pré-natal, autismo e similares).

## 9.2 Fontes de dados

- Exames germinativos Genesis/Fleury (CSV/Parquet): paciente_id, exame_id, tipo_exame, painel, gene, variante_hgvs, classificacao_acmg, data_exame.

- Cascata familiar: paciente_id, familiar_id, grau_parentesco, variante_testada_hgvs, resultado.

- ClinVar (CSV): clinvar_id, variante_hgvs, significancia_clinvar.

- gnomAD (CSV): variante_hgvs, freq_global, freq_pop, freq_br.

- IARC TP53 (CSV): variante_hgvs, evidencia_funcional, dominio.

## 9.3 Normalização de identificadores

Variantes serão normalizadas para nomenclatura HGVS (c. e p.) com auxílio do pacote Python hgvs e/ou Mutalyzer. Genes serão mapeados via Entrez Gene ID e HGNC Symbol. Um identificador unificado de variante será gerado para integração entre bases.

## 9.4 Stack tecnológica

| Componente | Tecnologia |
| --- | --- |
| Linguagem | Python 3.10+ |
| Grafos | PyTorch Geometric (PyG) + NetworkX |
| GNN | R-GCN (Relational Graph Convolutional Network) — PyG |
| GraphRAG | LangChain/LangGraph + Neo4j ou TigerGraph |
| Explicabilidade | SHAP TreeExplainer, GNNExplainer |
| Dados | pandas, polars, pyarrow |
| Estatística | scipy, statsmodels |
| Visualização | matplotlib, seaborn, plotly, pyvis |
| MLOps | MLflow, DVC |
| Segurança/LGPD | Pseudonimização local; ambiente seguro; sem dados identificados em repositórios públicos |

## 9.5 Análise

Estatística descritiva dos exames, genes, variantes, VUS e variantes P/LP. Node classification para prever risco ou categoria ACMG (R-GCN com camadas relacionais por tipo de aresta). Link prediction para vínculos faltantes paciente-familiar e paciente-variante. Métricas: AUC-ROC, AUC-PR, F1, Precision, Recall. Explicabilidade: SHAP para contribuições de features; GNNExplainer para subgrafos explicativos.

# 10. Cronograma — 36 Meses de Doutorado

O cronograma está estruturado em 6 fases sequenciais, cobrindo os 3 anos do doutorado. Cada fase tem duração de 6 meses, com entregas mensuráveis e critérios de go/no-go ao final das fases-chave (Fase 1 e Fase 4).

| Fase | Período | Atividades | Entregáveis |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 Levantamento e Governança | M1 – M6 (Ano 1, Sem 1) | Mapeamento exploratório de exames Genesis elegíveis; submissão ao CEP; LGPD; dicionário mínimo de dados; classificação germinativa/somática; avaliação de campos disponíveis. | Mapa de exames elegíveis; dicionário de dados; aprovação ética; parecer LGPD. |
| Fase 2 Harmonização e Base Real-World | M7 – M12 (Ano 1, Sem 2) | Extração e pseudonimização dos dados; harmonização de variantes (HGVS); integração ClinVar, gnomAD, IARC TP53; análise descritiva inicial; identificação TP53/p.R337H; estruturação do cascade testing. | Base harmonizada pseudonimizada; relatório descritivo; mapa p.R337H; subgrafos familiares iniciais. |
| Fase 3 Knowledge Graph | M13 – M18 (Ano 2, Sem 1) | Construção do Knowledge Graph: ontologia mínima, nós, arestas, subgrafos TP53/BRCA1-2/Lynch; pipeline de ingestão; validação da estrutura relacional. | Knowledge Graph v1.0; ontologia documentada; pipeline de ingestão; subgrafos familiares validados. |
| Fase 4 GraphRAG e Curadoria | M19 – M24 (Ano 2, Sem 2) | Implementação da camada GraphRAG; definição e teste de perguntas estruturadas; apoio à curadoria genética; avaliação qualitativa com especialistas Genesis/Fleury; ajustes. | GraphRAG operacional; bateria de perguntas validadas; relatório de avaliação com especialistas. |
| Fase 5 GNN e Modelagem Explicável | M25 – M30 (Ano 3, Sem 1) | Implementação do R-GCN; node classification (risco/ACMG); link prediction (paciente-familiar/paciente-variante); avaliação com SHAP/XAI; comparação com critérios clínicos (Chompret). | Modelo GNN treinado e avaliado; relatório de métricas (AUC, F1, PR); análise SHAP; artigo científico submetido. |
| Fase 6 QFAM Prospectivo e Consolidação | M31 – M36 (Ano 3, Sem 2) | Ativação do QFAM prospectivo (quando aprovado); integração ao grafo; consolidação de resultados; tese de doutorado; publicações finais; apresentação ao P&D Fleury; Go/No-Go produto. | QFAM integrado; tese defendida; ≥2 artigos publicados; relatório executivo final; decisão Go/No-Go produto. |

## 10.1 Marcos críticos

| Marco | Critério de sucesso |
| --- | --- |
| M6 — Go/No-Go Piloto | Decisão de continuidade baseada nos critérios de sucesso do piloto (dados disponíveis, qualidade, viabilidade LGPD). |
| M12 — Base harmonizada | Base real-world pseudonimizada, integrada a ClinVar/gnomAD/IARC, pronta para o grafo. |
| M18 — Knowledge Graph v1.0 | Grafo construído, validado e documentado com subgrafos prioritários. |
| M24 — GraphRAG operacional | Camada de consulta validada com especialistas Genesis/Fleury. |
| M30 — GNN avaliado | Modelo R-GCN treinado, avaliado, explicado e artigo submetido. |
| M36 — Tese defendida | Tese de doutorado defendida; QFAM integrado; relatório final ao P&D Fleury. |

# 11. Piloto Executivo (Fase 1 — M1 a M6)

Objetivo: avaliar a viabilidade técnica, científica, regulatória e institucional de construção da coorte genético-laboratorial OncoGeneGraph-BR antes de comprometer recursos para as fases seguintes.

| Frente | Atividades | Entregável |
| --- | --- | --- |
| Mapeamento | Inventário dos exames Genesis elegíveis; classificação germinativo/somático/farmacogenético/fora do escopo. | Mapa de exames elegíveis. |
| Dados | Levantamento de campos mínimos: paciente pseudonimizado, exame, data, painel, gene, variante, classificação, natureza. | Dicionário mínimo de dados. |
| Análise | Estatística inicial: exames, genes, variantes, VUS, P/LP, achados em predisposição ao câncer. | Relatório descritivo inicial. |
| Rastreamento familiar | Avaliação da disponibilidade de dados sobre cascade testing para variantes P/LP (não restrito a TP53). | Mapa inicial do cascade testing. |
| TP53 / p.R337H | Identificação de exames germinativos que incluam TP53; análise descritiva de achados (p.R337H como subgrupo). | Mapa de achados TP53/p.R337H. |
| Grafo | Desenho do modelo conceitual do Knowledge Graph e subgrafos prioritários. | Modelo conceitual do grafo. |
| QFAM | Desenho do fluxo prospectivo, critérios de elegibilidade e pontos de governança. | Fluxo preliminar QFAM. |
| Decisão | Síntese executiva com riscos, esforço, governança e recomendação de continuidade. | Go/No-Go para Fase 2. |

# 12. Governança e Responsabilidades

| Instituição / Área | Papel sugerido |
| --- | --- |
| USP/ICMC | Desenho metodológico, IA, grafos, GraphRAG, GNN, avaliação científica, publicações, tese. |
| A.C. Camargo Cancer Center | Experiência prévia, QFAM, referência em oncogenética, prova de conceito e validação clínica. |
| Genesis/Fleury | Dados genéticos, dados laboratoriais, especialistas, viabilidade operacional, implantação prospectiva. |
| P&D / Biologia Molecular | Enquadramento científico, priorização, curadoria técnica, gestão na esteira de P&D. |
| Dados / IA / Jurídico / LGPD | Ambiente analítico seguro, pseudonimização, compliance, governança de acesso. |
| Especialistas médicos / geneticistas | Validação clínica, curadoria genética, interpretação de achados, limites assistenciais. |

## 12.1 Frentes de governança

| Frente | Pontos de governança |
| --- | --- |
| Pesquisa aplicada | Submissão CEP; aprovação ética; LGPD; política de publicação; acesso a dados pseudonimizados. |
| Inovação / produto futuro | Potencial de ativo institucional; propriedade intelectual; produto digital; ativação futura. |
| Operacional | Pontos focais; status mensal; orçamento; aderência ao escopo; riscos e tomada de decisão. |
| Rastreamento familiar | Validação do fluxo institucional; elegibilidade; consentimento; limites assistenciais e regulatórios. |

# 13. Matriz Formal de Riscos

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| LGPD e privacidade dos dados | Média | Alto | Pseudonimização obrigatória; ambiente seguro de análise; parecer jurídico. |
| Qualidade insuficiente dos dados | Média | Alto | Fase piloto exploratória com critérios de sucesso claros; go/no-go no M6. |
| Uso clínico indevido do modelo | Baixa | Alto | IA não decisória; supervisão humana; framing explícito de apoio à curadoria. |
| Viés de seleção na coorte | Média | Médio | Análise por subgrupos; comparação com critérios clínicos validados (Chompret). |
| Limitações técnicas dos dados | Média | Médio | Fase piloto; dicionário mínimo de dados; campos obrigatórios definidos. |
| Não aprovação ética no prazo | Baixa | Alto | Submissão CEP no M1; acompanhamento mensal; plano de contingência. |
| Risco reputacional / overclaiming | Baixa | Alto | Responsible AI formalizado; linguagem de associação, não causalidade. |
| Desbalanceamento de classes (P/LP vs VUS) | Alta | Médio | Stratified split; AUC-PR (não só AUC-ROC); threshold clinicamente significativo. |

# 14. Orçamento Estimado

| Categoria | Descrição |
| --- | --- |
| Recursos Humanos | Especialista em dados (parcial); bioinformata (parcial); apoio jurídico/LGPD; orientação científica. |
| Infraestrutura | Ambiente seguro de análise e armazenamento; servidor ou cloud privada; acesso a bases externas. |
| Publicação científica | Custos de submissão a periódicos, tradução e revisão de língua inglesa. |
| Viagens / congressos | Apresentação de resultados em eventos científicos nacionais e internacionais. |
| Software e licenças | Licenças de ferramentas de grafo (se aplicável); APIs; ferramentas de MLOps. |
| Contingência (10%) | Reserva para imprevistos metodológicos, regulatórios ou operacionais. |

Detalhamento orçamentário completo será apresentado conforme template do edital AMPLIA, após aprovação do escopo e alinhamento com P&D Fleury.

# 15. Limites do Projeto — O Que Não Será Feito na Fase Inicial

Esta seção é fundamental para proteger o projeto científica, regulatória e reputacionalmente. O OncoGeneGraph-BR, na fase inicial, não pretende:

- Predizer Síndrome de Li-Fraumeni sem história familiar estruturada.

- Aplicar diretamente o critério de Chompret na base Genesis/Fleury sem validação prévia.

- Reconstruir pedigrees completos sem coleta prospectiva aprovada.

- Usar variantes somáticas como evidência germinativa.

- Emitir recomendação clínica automatizada.

- Substituir geneticistas ou oncogeneticistas.

- Transformar dado laboratorial isolado em diagnóstico clínico.

- Acionar familiares sem fluxo institucional, aprovação ética e governança adequada.

- Definir indicação clínica de p.R337H sem validação do exame e do fluxo correspondente.

Proteção científica e regulatória: esse escopo mantém a proposta como pesquisa aplicada, organização de conhecimento e apoio à curadoria — não como decisão clínica automatizada. Isso protege o projeto do ponto de vista ético, regulatório (LGPD/ANVISA) e reputacional.

# 16. Comprometimentos Institucionais e Anuências

O projeto conta com o apoio institucional confirmado das três organizações parceiras, cujas contribuições e responsabilidades estão descritas na Seção 12 (Governança). Os comprometimentos formais que sustentam a viabilidade da proposta são os seguintes:

- ICMC/USP: orientação acadêmica formalizada pela Profa. Dra. Roseli Aparecida Francelin Romero (orientadora) e pelo Dr. José Cláudio Casali da Rocha (coorientador); vínculo de doutorado ativo da proponente no Programa de Pós-Graduação em Ciências de Computação e Matemática Computacional.

- A.C. Camargo Cancer Center: participação como parceiro científico com contribuição de expertise em oncogenética clínica, referência metodológica no estudo de prova de conceito (SABCS 2025) e apoio à validação clínica dos modelos.

- Grupo Fleury / Genesis: disponibilização do ambiente de análise seguro, acesso supervisionado aos dados laboratoriais germinativos pseudonimizados, indicação de pontos focais técnicos e clínicos, e suporte à submissão ética (CEP).

- Submissão ao CEP: prevista para o M1 do projeto, com aprovação esperada até o M3, conforme cronograma da Fase 1.

- Propriedade intelectual e publicações: política a ser formalizada entre ICMC/USP e Grupo Fleury antes do início da Fase 2, contemplando direitos sobre metodologia, dados e eventuais produtos derivados.

Nota: cartas de anuência institucionais das três organizações parceiras serão anexadas à submissão formal ao edital AMPLIA, conforme exigido pelo programa.

# 17. Encerramento Executivo

O OncoGeneGraph-BR propõe uma trajetória de 36 meses — integralmente alinhada ao período de doutorado da proponente — para transformar os dados genéticos já existentes no Genesis/Fleury em uma base de conhecimento estruturada para oncogenética de precisão.

A proposta reconhece as limitações atuais — ausência de história familiar estruturada e dados clínicos completos — e por isso não promete uma ferramenta clínica imediata. Em vez disso, propõe uma construção progressiva: organizar os dados genéticos reais (Fase 1–2); estruturar conhecimento em grafo (Fase 3); mapear rastreamento familiar e implementar GraphRAG (Fase 4); desenvolver GNN explicável (Fase 5); e integrar QFAM prospectivo (Fase 6).

A possibilidade de testagem familiar após probando positivo para TP53 e outros genes de predisposição fortalece substancialmente a proposta. Cada probando positivo pode tornar-se o ponto de entrada para um subgrafo familiar, conectando variante, parentesco, teste familiar, resultado molecular, elegibilidade para QFAM e futura modelagem explicável de risco hereditário.

Essa abordagem cria valor científico, tecnológico, assistencial e estratégico, posicionando o Genesis/Fleury como protagonista na construção de uma infraestrutura brasileira de oncogenética de precisão baseada em dados reais, IA explicável, rastreamento familiar e governança clínica — com uma tese de doutorado como entregável acadêmico central.

# Anexo A — Classificação de Exames para o OncoGeneGraph-BR

| Classe | Exames / exemplos | Uso no projeto |
| --- | --- | --- |
| Classe 1 — Núcleo germinativo de câncer hereditário | Painel câncer hereditário; FAST; painel ampliado; mama/ovário; próstata; colorretal; Lynch; BRCA1/2; MLPA; mutação familiar; exoma filtrado. | Núcleo da coorte retrospectiva. |
| Classe 2 — Camada familiar / cascade testing | Testes familiares associados a probando P/LP; variante familiar pesquisada; familiares elegíveis/testados; resultado; fluxo p.R337H. | Subgrafos familiares; elegibilidade QFAM. |
| Classe 3 — Camada somática complementar | EGFR, BRAF, KRAS, NRAS, PIK3CA; biópsia líquida; BRCA1/2 somático; Oncofoco 500; leucemias; TP53 somático; MGMT; MSI. | Subgrafo complementar. Não usar como germinativo. |
| Classe 4 — Farmacogenética / uso futuro | DPYD. | Subgrafo futuro de farmacogenética oncológica. |
| Classe 5 — Fora do escopo inicial | CGH Array; FMR1; neurologia; autismo; pré-natal; HIV; retinopatias; cardiomiopatias; porfiria; TTR; imunologia; recessivas. | Excluir do piloto para preservar foco. |

# Anexo B — Perguntas Estruturadas para GraphRAG

O GraphRAG trabalha com informação relacional em grafos, recuperando entidades, relações, caminhos e subgrafos. Exemplos de perguntas para o OncoGeneGraph-BR:

## Sobre exames e variantes

- Quais exames germinativos incluem TP53?

- Quais variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas foram identificadas em genes de predisposição ao câncer?

- A variante TP53 p.R337H aparece na base germinativa? Em quais exames germinativos adequados?

- Quais genes concentram maior proporção de VUS?

- Quais painéis apresentam maior rendimento diagnóstico (P/LP)?

- Quais variantes recorrentes merecem revisão de curadoria?

- Quais achados são somáticos e não devem ser interpretados como germinativos?

## Sobre rastreamento familiar

- Quais probandos com variantes P/LP possuem registros de testagem familiar em cascata?

- Quantos familiares foram testados por variante familiar conhecida?

- Quais famílias possuem achados em TP53, incluindo p.R337H quando identificada?

- Qual a taxa de positividade no cascade testing por gene?

## Sobre QFAM e fase prospectiva

- Quais pacientes ou famílias poderiam ser elegíveis para coleta prospectiva de QFAM?

- Quais probandos com variante P/LP ainda não possuem registros de cascade testing?

# Referências

CASALI DA ROCHA, J.; RICCIARDI, A. C.; PINHEIRO, G. B.; PEGOS, D. S.; ROMERO, R. A. Abstract PS3-04-11: Explainable machine learning reveals hidden hereditary risk of breast cancer beyond TP53: insights from Brazilian families with high prevalence of the p.R337H mutation. Clinical Cancer Research, v. 32, n. 4 Supplement, p. PS3-04-11, 2026. DOI: 10.1158/1557-3265.SABCS25-PS3-04-11.

FREBOURG, T. et al. Guidelines for the Li-Fraumeni and heritable TP53-related cancer syndromes. European Journal of Human Genetics, v. 28, n. 10, p. 1379-1386, 2020. DOI: 10.1038/s41431-020-0638-4.

GOGOSHIN, G.; RODIN, A. S. Graph Neural Networks in Cancer and Oncology Research: Emerging and Future Trends. Cancers, v. 15, n. 24, artigo 5858, 2023. DOI: 10.3390/cancers15245858.

HAN, H. et al. Retrieval-Augmented Generation with Graphs (GraphRAG). arXiv:2501.00309v2, 2025.

KIM, D.; YOO, S.; JEONG, O. MedSumGraph: enhancing GraphRAG for medical QA with summarization and optimized prompts. Artificial Intelligence in Medicine, v. 172, artigo 103311, 2026. DOI: 10.1016/j.artmed.2025.103311.

TINAT, J. et al. 2009 version of the Chompret criteria for Li-Fraumeni syndrome. Journal of Clinical Oncology, v. 27, n. 26, p. e108-e109, 2009. DOI: 10.1200/JCO.2009.22.7967.

RICHARDS, S. et al. Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology. Genetics in Medicine, v. 17, n. 5, p. 405-424, 2015. DOI: 10.1038/gim.2015.30.

KARCZEWSKI, K. J. et al. The mutational constraint spectrum quantified from variation in 141,456 humans. Nature, v. 581, n. 7809, p. 434-443, 2020. DOI: 10.1038/s41586-020-2308-7.

SCHLICHTKRULL, M. et al. Modeling relational data with graph convolutional networks. In: European Semantic Web Conference (ESWC), 2018. Lecture Notes in Computer Science, v. 10843, p. 593-607. DOI: 10.1007/978-3-319-93417-4_38.

ROTMENSCH, M. et al. Learning a health knowledge graph from electronic medical records. Scientific Reports, v. 7, n. 1, artigo 5994, 2017. DOI: 10.1038/s41598-017-05778-z.

BRASIL. Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018.